2011美國芝加哥IIT伊利諾理工大學科學營工作時程表

|  | 工作重點 | 日期 | 地點 | 負責人/單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011國中部教育旅行 說明會 | 100/4/15(五) 18:30~21:00 | 福來廳 | 國中部 | 國中部舉行說明會 |
| 2 | 繳交報名表 | 100/4/20(三) | 國際組 | 文創處國際組 葉小姐 | 12:00報名截止，人數超過，於4/25舉行甄選 |
| 3 | 甄選 | 100/4/25(一) 12:00~12:50 | 弘道大樓一樓普通閱覽室 | 文創處國際組 黃鈺婷組長 葉小姐 | 甄選標準： 科普知識40% 聽力10%/會話20% 備審資料30% |
| 4 | 甄選結果通知 | 100/4/26(二) |  | 文創處國際組 葉小姐 | - 正取20人，備取5人 - 遴聘物理老師 賴尚宏及英文科賴奕廷老師擔任領隊老師 |
| 5 | 領回備審資料 | 100/4/27(三) 12:00~12:50 | 文創處 | 文創處 林雯琪副校長 | 備取同學及未錄取同學 |
| 6 |  | 100/4/28(四) 12:00~12:50 |  |  | 正取同學 |
| 7 | 繳交訂金及證件 | 100/4/29(五) 7:20~8:00 | 文創處 | 牛頓國際教育 | - 訂金三萬元 - 護照正本或辦證所需文件 - 美簽正本或辦證所需文件 |
| 8 | 備取同學交件 | 100/5/10-20 | 文創處 | 文創處國際組 葉小姐 | IIT同意增加名額，學生人數增為22人 |
| 9 | 第一次 行前會議 | 100/6/3(五) 12:00~12:50 | 弘道大樓一樓團體討論室 | 文創處 林雯琪副校長 | 說明美國簽證面試注意事項 |
| 10 | 領隊老師會議 | 100/6/13(一) 12:00~12:50 | 文創處 | 文創處 林雯琪副校長 黃鈺婷組長 領隊老師 葉小姐；許佩茹小姐 | - 行前課程安排 - 進行分組作業 - 學習手冊編輯會議 - 任務分工 |
| 11 | 美簽面試 | 100/6/16(四) | AIT | 牛頓國際教育 | - 至AIT辦理 - 5:30AM出發 |
| 12 | 第一次 行前課程 | 100/6/16(四) 14:05～15:55 | 明謹一樓會議室 | 賴奕庭老師 賴尚宏老師 參與同學 | 14:05～14:55 語言課程 15:00～15:55 科學暖身課程 |
| 13 | 領隊老師會議 | 100/6/29 (三) 12:00～12:50 | 文創處 | 文創處 林雯琪副校長 領隊老師 黃組長；葉小姐；許小姐 | 工作會報(課程及 旅行事務協調) |

|  | 工作重點 | 日期 | 地點 | 負責人/單位 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 繳交尾款+ 行前說明會 | 100/6/29(三) 18:30～20:00 | 鐵梅廳 | 牛頓國際教育 文創處國際組 領隊老師 家長及參與同學 |  | - 對象： 學生及家長 - 內容： - 繳交尾款 - 相關事務說明：班機資訊、確認住宿分配、飲食狀況、領取行前手冊、旅途注意事項說明…等 |
| 15 | 第二次 行前課程 | 100/7/4(一) 9:05～11:50 | 弘道大樓國學講壇 | 林雯琪副校長 賴尚宏老師 賴奕廷老師 參與同學 |  | 9:05～9:55科學暖身課程 10:05～10：55文化科探索與觀察紀錄 11:05～11：55禮儀及生活常規 |
| 16 | 領隊老師行前會議 | 100/7/4(一) 12:00～12:50 | 文創處 | 林雯琪副校長 領隊老師 |  | 準備工作確認 |
| 17 | 快樂出發 | 100/7/9(六) 集合時間 凌晨4:00集合 凌晨4:30前出發 | 航班; 起飛地; 起飛日; 起飛時; 抵達地; 抵達日; 抵達時間. DL 276; TPE; 20110709; 0935; DTW; 20110709; 1350. DL1493; DTW; 20110709; 1515; ORD; 20110709; 1534. |
| 18 | 滿載而歸 | 100/7/28(四) 家長接送時間 晚上12:00左右 | 航班; 起飛地; 起飛日; 起飛時; 抵達地; 抵達日; 抵達時間. DL5934; ORD; 20110722; 0705; LGA; 20110722; 1016. DL1380; LGA; 20110722; 1130; BOS; 20110722; 1238. DL 173; JFK; 20110727; 1355; NRT; 20110728; 1650. DL 275; NRT; 20110728; 1850; TPE; 20110728; 2115. |
| 19 | 作業繳交通知 | 8月15日前繳交心得及照片(挑選投稿明道文藝) |  |  |  |  |
| 20 | 檢討會 | 100/8/5(五) 12:00～12:50 | 文創處 |  | 檢討會(領隊老師)─營隊相關事項、作業繳交況、行為表現獎懲討論 |  |