明道中學2013美國芝加哥IIT伊利諾理工大學科學營工作時程表

|  | 工作重點 | 日期 | 地點 | 負責人/單位 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 說明會 | 102/5/3(五) 19:00~20:00 | 明志廳 | 文創處國發組 |  |  |
| 2 | 繳交報名表 | 102/5/8(三) 中午12:00前 | 文創處 | 文創處國發組 侯伶瑩小姐 |  | 12:00報名截止，人數超過時，於5/9舉行甄選 |
| 3 | 科普能力前測 | 102/5/10(五) 12:00~12:50 | 弘道大樓一樓專題討論室 | 文創處國發組 科教中心 |  |  |
| 4 | 領隊老師會議 | 102/5/10(三) 12:00~12:50 | 文創 | 林雯琪副校長 徐瑄儒老師 謝璿蓁老師 侯伶瑩小姐 |  | 行程課程規劃 行程確認 |
| 5 | 繳交訂金及證件 | 102/5/15(三) 7:30~7:50 | 文創處 | 牛頓國際教育 |  | - 訂金三萬元 - 護照正本或辦證所需文件 |
| 6 | 領隊老師會議 | 102/5/24(四) 11:50~12:30 | 文創處 | 林雯琪副校長 徐瑄儒老師 謝璿蓁老師 侯伶瑩小姐 |  | - 行前課程安排 - 進行分組作業 - 學習手冊編輯會議 - 任務分工 |
| 7 | 第一次 行前課程 | 102/5/24(四) 12:30～14:00 | 弘道大樓一樓專題討論室 | 徐瑄儒老師 參與同學 |  | 科學暖身課程 |
| 8 | 領隊老師會議 | 102/5/30(四) 11:50～12:30 | 文創處 | 林雯琪副校長 徐瑄儒老師 謝璿蓁老師 侯伶瑩小姐 |  | 工作會報(課程及 旅行事務協調) |
| 9 | 第二次 行前課程 | 102/5/30(四) 12:30～14:00 | 弘道大樓一樓專題討論室 | 謝璿蓁老師 參與同學 |  | 生活美語 |
| 10 | 領隊老師會議 | 102/6/6(四) 11:50～12:30 | 文創處 | 林雯琪副校長 徐瑄儒老師 謝璿蓁老師 侯伶瑩小姐 |  | 工作會報(課程及 旅行事務協調) |
| 11 | 第三次 行前課程 | 102/6/6(四) 12:30～14:00 | 弘道大樓一樓專題討論室 | 林雯琪老師 參與同學 |  | 禮儀與文化課程 |
| 12 | 繳交尾款 + 行前說明會 | 102/6/13(四) 18:30～20:00 (18:30先繳尾款，19:00開始行前說明會) | 明志廳 |  | 牛頓國際教育 文創處國發組 領隊老師 家長及參與同學 | - 對象： 學生及家長 - 內容： - 繳交尾款 - 相關事務說明：班機資訊、確認住宿分配、飲食狀況、領取行前手冊、旅途注意事項說明…等 |
| 13 | 領隊老師行前會議 | 102/6/24(一) 12:00～12:50 | 文創處 |  | 林雯琪副校長 領隊老師 | 準備工作確認 |
| 14 | 第四次 行前課程 | 102/6/28(五) 12:30～13:30 | 弘道大樓三樓現代文學館 |  | 林雯琪副校長 領隊老師 參與同學 | - 行前提醒 - 小隊時間 - 學習手冊導讀 |
| 14 | 快樂出發 | 102/6/29(六) 集合時間 下午17:00集合 下午17:30出發 | 航班; 起飛地; 起飛日; 起飛時; 抵達地; 抵達日; 抵達時間. BR026; 台北; 20130629; 23:00; 西雅圖; 20130629; 18:40. UA1481; 西雅圖; 20130629; 23:55; 芝加哥; 201306/30; 05:36. |
| 15 | 滿載而歸 | 102/7/20(六) 家長接送時間 上午8:00左右 | 航班; 起飛地; 起飛日; 起飛時; 抵達地; 抵達日; 抵達時間. BR031; 紐約; 20130719; 01:45; 台北; 20130720; 05:15. |
| 16 | 作業繳交通知 | 8月10日前繳交心得及照片(挑選投稿明道文藝) |  |  |  |  |
| 17 | 檢討會 | 102/8/6(二) 12:00～12:50 | 文創處 |  | 檢討會(領隊老師)─營隊相關事項、作業繳交況、行為表現獎懲討論 |  |